УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Литвиненко

 03 июля 2019 г.

**ОТЧЕТ**

**за 1 полугодие 2019 года по реализации муниципальной программы «*Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | Примечание |
| годовые назначения на 2019год. | Уточненные плановые назначения на 1 полуг. 2019г. | Исполнение за 1 полуг. 2019г. (факт) |
| тыс. руб. |  |
| 1 | ***Уличное освещение*** в том числе:Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 145 | 75 | 50,85 | Оплачена электроэнергия по договору энергоснабжения |
|  | Текущее содержание (ремонт) системы уличного освещения.  | 15,0 |  11,0 | 5,1 | Замена светодиодных светильников в х.Манойлин, Борисов, замена фотореле по мкр. Юность |
|  | Приобретение светодиодных ламп ночного освещения | 20,0 | 15,0 | 0 |  |
|  | Оплата услуг по предоставлению возможности размещения линии совместного подвеса | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
| 2 | ***Организация и содержание мест захоронений***в том числе:Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках, братских могилахБлагоустройство мест гражданских захоронений, кладбищ (покос сухой растительности) | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  | Венки для возложения на памятниках и братских могилах | 5,0 | 5,0 | 3,2 | Траурные венки для возложения на братской могиле к 2 февраля, 9мая |
|  | Строительные материалы, лаки , краска для ремонта ограждения мест гражданских захоронений и маятников, в том числе ГСМ для проведения работ по покосу сухой растительности | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
| 3 | ***Дорожное хозяйство****,* в том числе:Очистка от снега автомобильных дорог в границах сельского поселенияРавнение дорог и плотин х.Майоровский, х.Борисов | 10,020,0 | 20,020,0 | 0,020,0 | Оплачены услуги по равнению дорог и плотин в х.Майоровский, х. Борисов |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения: *«Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Населенный пункт» и т.д., включая разработку проекта организации дорожного движения* | 20,0 | 10,0 | 0 |  |
|  | Приобретение щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 50 | 30,0 | 0 |  |
|  | Транспортные услуги по подвозу щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 4 | ***Прочее благоустройство территории сельского поселения***в том числе:  |  |  |  |  |
|  | Выкос травы и сухой растительности на территории сельского поселения | 31,0 | 31,0 | 30,7 | Проведена обрезка деревьев, сбор веток, погрузка веток |
|  | Благоустройство малых архитектурных форм (урны, цветники, клумбы, вазоны, садовые скамейки, уличная сцена) на территории парка в районе Манойлинского СДК  | 3 | 0,0 | 0 |  |
|  | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов | 50 | 20 | 0 |  |
|  | Прочее благоустройство территории (уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, погрузка песка, ремонт моста, прочие работы и услуги) | 150 | 150 | 73,5 | Проведена работа по сбору мусора, твердых бытовых отходов на терр. х. Манойлин |
|  | ГСМ для проведения работ по благоустройству | 30,0 | 25,0 | 18,4 | Оплачен ГСМ для работ по благоустройству на территорию поселения |
|  |  Запасные части, ремонтные детали к автотехнике , осуществляющих благоустройство сельской территории  | 30 | 25 | 27,4 | Куплена тяга рулевая поперечная ГАЗ 3309 в сборе |
|  | Строительные материалы  | 20 | 15,0 | 0,1 | Приобретены гвозди для ремонта деревянных щитов на водозаборной скважине |
|  | Приобретение инвентаря малой механизации для проведения работ по благоустройству, прочие хозяйственные товары (пакеты для мусора, перчатки и пр.) | 20 | 20,0 | 3,9 | приобретены хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
|  | Приобретение строительно-отделочного и электрофицированного и прочего инструмента, запчастей, оборудования, отнесенного к основным средствам | 20 | 5,0 | 0 |  |
|  |  страхование транспортных средств автотехники, прочие сборы, пошлина | 5,0 | 3,0 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 789,0 | 575,0 | 233,1 | 40,5 % - исполнение программы за 2 кв. 2019г. |

Исполнитель гл. экономист

Джунскалиева Е.М

03.07.2019г.