**Доклад**

**по итогам реализации муниципальных программ за 2018 год.**

Главой Манойлинского сельского поселения принят комплекс муниципальных долгосрочных целевых программ, разработанных в соответствии с требованиями программно-целевого метода бюджетного планирования и направленных на решение социально-экономических проблем Манойлинского сельского поселения.

В поселении в 2018 г. действовало 2 муниципальных долгосрочных целевых программы.

В 2018 г. на реализацию целевых программ бюджетом Манойлинского сельского поселения определен объем бюджетных ассигнований в сумме – 846 тыс. рублей. Фактически израсходовано за 2018 г. бюджетных средств – 619,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы **«Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,** в 2018 году проведены следующие программные мероприятия:

- проведена очистка дорог от снега в зимний период;

- равнение дорог в границах х. Борисов, Майоровский;

- на территории мест гражданских захоронений в х.Манойлин в летний период покошена сорная растительность, также по мере необходимости проводилась уборка территории кладбищ от мусора;

- приобретен строительный материал по засыпке ям, выбоин (щебень) по ул. Школьная х. Манойлин;

- приобретены светодиодные лампы для уличных фонарей в количестве 5 штук;

-ежемесячно проводилась уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, вывоз мусора по мере необходимости.

В результате реализации данной программы определен объем бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на 2018 г. в сумме – 845,0 тыс. рублей. Фактический объем исполнения программы в 2018 г. составил – 618,3 тыс. рублей (73 %).

Осуществление программных мероприятий позволит сформировать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха проживающего населения.

В результате реализации программы достигнуты следующие количественные показатели:

- проведена ликвидация несанкционированных свалок в х. Терновой в количестве 1 свалки;

- проведено равнение дорог в х. Майоровский, х. Борисов;

- ежемесячно, по мере необходимости проводилась санитарная очистка территории детской площадки в х. Манойлин, территории, прилегающих к объектам социально-культурного назначения, вдоль дорожного полотна автомобильных дорог в населенном пункте х.Манойлин, придорожных полос.

- круглый год на территории поселения в ночное время функционировало уличное освещение

- высажены однолетние растения на клумбах в парке и центральной площади;

- - приобретены запасные части к сельскохозяйственной технике для проведения работ по благоустройству;

- приобретены строительные материалы, в том числе обрезная доска, гвозди и пр.

В рамках муниципальной программы **«Профилактика терриризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг."»**, в 2018 году проведены следующие программные мероприятия:

- беседа (лекции) с читателями библиотеки по профилактике экстремизма и терроризма; урок памяти «Эхи Бесланской трагедии»;

- размещение памяток о порядке действия граждан при обнаружении террористических угроз;

- проведение круглого стола «Ценности жизни: На что мы тратим жизнь»

- проведение обследований потенциально опасных объектов и уточнение перечня заброшенных зданий и помещений на территории Манойлинского сельского поселения;

- организация контроля за обеспечением правопорядка и безопасности при проведении массовых праздничных мероприятий, обеспечение дежурства ответственных лиц администрации поселения в период подготовки и проведения общегосударственных праздников.

В результате реализации данной программы определен объем бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на 2018 г. в сумме – 1,0 тыс. рублей. Фактический объем исполнения программы в 2018 г. составил – 1,0 тыс. рублей (100 %).

Благодаря, реализация программных мероприятий, были достигнуты следующие количественные показатели:

- проведено 2 круглых стола по по профилактике экстремизма и терроризма, в программных мероприятиях приняли участие 8 человек;

-выпущено 6 информационных материалов по профилактике экстремизма и терроризма;

-проведены лекции для школьников по профилактике экстремизма и терроризма -приняли участие 12 человек;

- проведены осмотры помещений и обследованы потенциально опасные объекты – 3 объекта и чердаки по ул. Астраханская, 2/2.

Исполнитель

главный экономист Е.М. Джунскалиева