**Информация**

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программе

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019гг."»

за отчетный 2018 финансовый год и за весь период реализации 2017-2018гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ед. изм. | Ожидаемые результаты, предусмотренные программой | | | | Фактически достигнутые результаты | | | |
|  | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе: | | |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| - проведение круглого стола по профилактике проявлений экстремизма и терроризма | Количество  мероприятий | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |
| - беседа (лекции) с читателями библиотеки по профилактике экстремизма и терроризма | количество лекций | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |
| - размещение информационного материала по профилактике проявлений экстремизма и терроризма | количество размещений | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |
| -обследование потенциально опасных объектов и заброшенных зданий | количество обследований | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |  |
| - уроки памяти | количество уроков | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |
| - осмотр помещений перед проведением массовых мероприятий | количество осмотров | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |
| - проведение мониторинга информационного пространства, в том числе в сети Интернет на размещение провокационного экстремистского материала | количество рейдов | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |

Показатель результативности – умеренно-эффективная

Оценка эффективности муниципальной программы\_ умеренно-эффективная с учетом финансирования\_

Глава Манойлинского сельского поселения С.В.Литвиненко

Исполнитель Е.М. Джунскалиева

4-56-80