УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

С.В. Литвиненко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

06 июля 2016 г.

**ОТЧЕТ**

**За 1 полугодие 2016 года по реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| Уточненные плановые годовые назначения  на 2016год. | Уточненные плановые назначения на 1полугодие 2016г. | Исполнение за 1 полугодие 2016г.  (факт) |
| тыс. руб. | | тыс. руб. |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений. Благоустройство дорог, кюветов, пешеходных дорожек, мостов, тротуаров. | 77,7 | 52,7 | 35,75 | оплачены работы по равнению дорог в границах сельского поселения |
| 2 | Освещение улиц населенных пунктов. | 438 | 258 | 212,3 | уличное освещение – 107,5 тыс. р.; приобретены светильники «модуль» консоль к-1, 32 Вт – 84,7 тыс.р., работы по замене фонарей уличного освещения – 20,1 тыс. руб. |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения. | 8 | 2 | 2 | приобретены траурные венки для возложения на братской могиле |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, косметическая обрезка деревьев. | 360 | 330 | 180,1 | оплачены договора временным рабочим, занятым на уборке территории поселения (81,43 тыс.руб.), косметической обрезке деревьев (98,6тыс.руб) |
| 5 | ГСМ для работ по благоустройству территории сельского поселения | 20 | 20 | 13 | ГСМ для организации и проведения работ по благоустройству и уборке территории от мусора |
| 6 | Приобретение запасных частей и оборудования для поддержания в рабочем состоянии автотранспорта, стройматериалов, хозяйственного товара. | 70 | 63 | 22,27 | приобретены запасные части к автотехнике, хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
| 7 | Приобретение (изготовление) в муницип. собственность объектов, относящихся к основным средствам: оборудование и инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, предметы мебели, малые архитектурные формы, многолетние насаждения, детские и спортивные площадки | 50 | 23 | 0 |  |
| 8 | Прочие расходы (оплата разного рода платежей, сборов, госпошлина) | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 1026,7 | 748,7 | 465,4 | 62% - исполнение программы |

Куратор программы

Гл. экономист Е.М. Джунскалиева

06.07.2016г