**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**«Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения**

**Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» за 1 полугодие 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МО, адрес объекта благоустройства | Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс. руб. | Объем работ, ед. изм. | Дата размещения плана- закупок | Дата размещения плана-графика | Дата проведения закупки в соответствии с 44-ФЗ | Наименование победителя | Дата заключения контракта | Сумма экономии в результате проведения закупок (тыс. руб) | Срок исполнения работ по контракту | Фактическое состояние объекта, с приложением фотоотчета с одного ракурса | Сумма экономии в результате выполнения работ (тыс. руб) | Факт перечисления денежных средств (дата, сумма, тыс. руб) |
| План  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | %готовности | описание выполненных видов работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района, центральная площадь х.Манойлин, ул. Атамана Макарова, | Демонтаж и установка старого ограждения в парке; | 62,0 | ограждение -96 м;48 секций металл. ограждения;49 металл. столбцов | 13,05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 20.06 | 19.06 | ИП Кондрашова И.П. | 20.06. | 19.06. | - | 30.06.2017 | 90% исполнения | демонтаж старого металл. ограждения с центральной площади,подготовка территории к установке металлич. ограждения за зданием СДК,бетонирование металлических столбцов-опор,установка металл. ограждения | 13,635 | 23.06.2017г, 48,364 тыс. руб. |
| 2 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района, центральная площадь х.Манойлин, ул. Атамана Макарова, | Устройство тротуарных пешеходных дорожек на центральной площадиУстройство танцевальной площадки из тротуарной плиткиБлагоустройство центральной площади и парка (устройство клумб) | 1331,5 | 290 кв. м.200 кв. м. | 13,05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 13.05.2017 | 05.06. | 15.06. | ИП Прохорова К.А. | 15.06. | 15.06 |  | 31.12.2017г. | 25% | Начаты земляные работы по устройству щебеночных оснований, работы по установке бордюров, частично подвезен строительный материал (песок, бордюры, тротуарная плитка);На 28.06. установлены бордюры, начата укладка тротуарной плитки | - | 23.06.2017г.538,323 тыс. руб. |

Глава Манойлинского сельского поселения С.В.Литвиненко

Исполнитель

Джунскалиева Е.М.

884466 4-56-33