# АДМИНИСТРАЦИЯ  МАНОЙЛИНСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

403583,  х.Манойлин, ул.Школьная, д. 9. тел/факс 8-84466 4-56-46 ОКПО 4126637

р/счет 40204810800000000339 в Отделение Волгоград

ИНН/ КПП 3412301348/341201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 мая 2016 года  № 61

Об утверждении планов мероприятий «дорожной карты» по предоставлению

земельных участков

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории Манойлинского сельского поселения согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Манойлинского сельского поселения.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Манойлинского                                                                                  С.В. Литвиненко

сельского поселения

Приложение

к постановлению администрации

Манойлинского сельского поселения

от  27.05.2016г. №  61

План мероприятий

«Дорожная карта» по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. |
| 1 | Выбор земельных участков на незастроенной территории в х.Манойлин – 5шт. | январь 2016г. | Глава Манойлинского сельского поселения Литвиненко С.В. Заместитель главы администрации Кнехт Е.С. | Подготовка участков для проведения кадастровых работ |
| 2 | Размещение в информационном листе Манойлинского сельского поселения «Родной хуторок» информации о порядке постановке на учет и предоставление гражданам земельных участков | февраль 2016г. | Специалист администрации Манойлинского сельского поселения 1 категории Грошева Е.А. | Улучшение информированности граждан о порядке исполнения ОМС закона Волгоградской области № 2272 - ОД |
| 3 | Проведение кадастровых работ по 5 земельным участкам | февраль – апрель 2016г. | Заместитель главы администрации Кнехт Е.С. | Подготовка участков для внесения в реестр |
| 4 | Утверждение перечня сформированных и поставленных на кадастровый учет 5 земельных участков, опубликование перечня в информационном листе Манойлинского сельского поселения «Родной хуторок» и на официальном сайте администрации Манойлинского сельского поселения | Май – июнь 2016г. | Специалист администрации Манойлинского сельского поселения Ховязова Л.Ф. Специалист администрации 1 категории Грошева Е.А. Заместитель главы администрации Кнехт Е.С. | Подготовка участков для предоставления гражданам, информированность граждан |
| 5 | Предоставление земельных участков гражданам в собственность бесплатно | Июль – август 2016 года | Специалист администрации Манойлинского сельского поселения Ховязова Л.Ф. | Исполнение закона Волгоградской области № 2272 -ОД |